[image: image1.png]



НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ 
18.04.2023









                № 25
г. Новоалтайск

Заслушав информацию Администрации города «О ходе реализации 
и эффективности муниципальных программ города Новоалтайска за 2022 год», 
в соответствии с Уставом городского округа город Новоалтайск Алтайского края Новоалтайское городское Собрание депутатов   р е ш и л о:
1. Информацию Администрации города «О ходе реализации 
и эффективности муниципальных программ города Новоалтайска за 2022 год» принять к сведению.
2. Администрации города продолжить работу по реализации муниципальных программ города Новоалтайска.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию города, бюджету, вопросам самоуправления и связи с предпринимателями.
Председатель Новоалтайского 
городского Собрания депутатов                                                         А.А. Камышов
Приложение
к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов
от 18.04.2023  № 25
Информация Администрации города 
«О ходе реализации и эффективности муниципальных программ 
города Новоалтайска за 2022 год»
В 2022 году на территории города Новоалтайска в рамках программного бюджета реализовывались 18 муниципальных программ, предусматривающих мероприятия в различных сферах деятельности органов местного самоуправления, относящиеся к вопросам местного значения городского округа. Все действовавшие в 2022 году программы разработаны в соответствии с постановлением Администрации города от 25.05.2015 № 984 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска».
Согласно Порядку разработка муниципальных программ со сроком действия с 2021 года осуществлялась на основании распоряжения Администрации города Новоалтайска от 06.05.2020 № 96-р «О разработке муниципальных программ на 2021-2025 годы» и перечня муниципальных программ, который был утвержден распоряжением Администрации города от 25.05.2015 № 120р «Об утверждении перечня муниципальных программ».
Муниципальные программы города Новоалтайска разработаны по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности Администрации по решению вопросов местного значения.
Мероприятия 18 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Новоалтайска. Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2022 году, составил 1 384 420,0 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 130 493,6 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 767 532,7тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа – 486 393,7 тыс. руб.
Для сравнения, в 2021 году расходы на реализацию мероприятий 17 муниципальных программ составили 1 207 070,5 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 136 176,0 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 633 843,7 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа – 437 050,8 тыс. руб.
Таким образом, объем денежных средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 2022 год в рамках муниципальных программ, увеличился на 177 349,5 тыс. руб. и составил 114,7% к уровню 2021 года.
По итогам 2022 года наиболее финансово емкими в структуре расходов бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ стали:
1. МП «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:
Фактические расходы: 1 044 003,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 71 424,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 733 234,2 тыс. руб.;
бюджет городского округа – 239 344,9 тыс. руб.
Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 75,4%.
2. МП «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:
Фактические расходы: 149 890,3 тыс. руб., в том числе:
бюджет городского округа – 149 890,3 тыс. руб.
Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 10,8%.
3. МП «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск»:
Фактические расходы: 56 647,9 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 38 016,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 15 384,0 тыс. руб.;
бюджет городского округа – 3 247,9 тыс. руб.
Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 4,1%
4. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:
Фактические расходы: 48 534,6 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет – 132,4 тыс. руб.;
бюджет городского округа – 48 402,2 тыс. руб.
Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 3,5%.
5. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:
Фактические расходы: 40 036,1 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 21 053,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 9 692,0 тыс. руб.;
бюджет городского округа – 9 290,6 тыс. руб.
Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 2,9%.
Таким образом, более 96% средств бюджета городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, сосредоточены в вышеуказанных программах, имеющих социальную направленность.
Ежегодно комитетом по экономической политике и инвестициям на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, подготавливается сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ города Новоалтайска.
Комплексная оценка эффективности муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:
· Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
· Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа;
· Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации).
	№
	Название муниципальной программы
	Комплексная оценка муниципальной программы

	1.
	Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	96,6%

	2.
	Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	95,5%

	3.
	Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	99,5%

	4.
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	99,4%

	5.
	Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	90,5%

	6.
	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Новоалтайска на 2021-2025 годы
	91,7%

	7.
	Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	95,8%

	8.
	Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы
	83,7%

	9.
	Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы
	98,1%

	10.
	Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	96,2%

	11.
	Молодежь города Новоалтайска на 2021-2025 годы
	100%

	12.
	Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	97,0%

	13.
	Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	98,5%

	14.
	Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	100,0%

	15
	Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы
	92,9%

	16.
	Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск
	93,3%

	17.
	Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2019–2021 годы
	93,9%

	18.
	Развитие общественного здоровья в городе Новоалтайске на 2021–2025 годы
	85,1%


Высокую оценку (не менее 80%) получили все 18 муниципальных программ.
Муниципальные программы, получившие Среднюю оценку (60-80%) и Низкую оценку (менее 60%), отсутствуют.
Средняя оценка эффективности муниципальных программ города Новоалтайска составляет 94,87%.
Об информации Администрации города «О ходе реализации �и эффективности муниципальных программ города Новоалтайска �за 2022 год»








