НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

15.08.2023										                  № 48

г. Новоалтайск

Об информации Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»

Заслушав информацию Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»,  в соответствии с Уставом городского округа город Новоалтайск Новоалтайское городское Собрание депутатов    р е ш и л о:

1. Информацию Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации города Новоалтайска согласовывать 
с Новоалтайским городским Собранием депутатов список запланированных объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», и последующие изменения, вносимые в него.

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жизнеобеспечению населения города.

Председатель Новоалтайского

городского Собрания депутатов                                                     А.А. Камышов

Приложение

к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов

от 15.08.2023 № 48

Информация

Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные

автомобильные дороги»

Город Новоалтайск является участником национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2018 года. За время реализации проекта в нормативное транспортное состояние приведено более 30 км городских дорог на общую сумму более 500 млн. рублей. Отремонтировано и построено более 11 км тротуаров и пешеходных дорожек.

В текущем году между Комитетом ЖКГХЭТС и ГУП ДХ Алтайского края «Северо-Восточное ДСУ» заключен муниципальный контракт 
№ 13-23 ЭА от 24.03.2023   «На выполнение работ по  ремонту  автомобильных дорог улично-дорожной сети в г. Новоалтайске» общей протяженностью 5,25 км  на сумму 179 184 500 рублей  посредством электронных торгов. В том числе: краевой бюджет – 177 392 655,00 рублей, городской бюджет – 1 791 845 рублей.  Контрактом предусмотрены работы по ремонту проезжей части автомобильных дорог, устройству тротуаров, парковок, примыканий, остановочных пунктов с установкой остановочных павильонов.

| № п/п | Участок | Протяженность, км | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Майская (в т.ч., ул. Мичурина от ул. Набережная, д. 27 до ж/д переезда (ул. Карла Маркса, д8, к 3)) | 3,1 | 116 994 871 |
| 2 | ул. Южсиба (от ул. Деповская до ул. Шукшина) | 0,4 | 11 323 382 |
| 3 | ул. Коммунистическая (от ул. Октябренок до АТП) | 0,55 | 15 282 217 |
| 4 | ул. Военстроя (от ул. Переездная до ул. Военстроя, 74) | 1,2 | 35 584 030 |
|  | Итого | 5,25 | 179 184 500 |

Комитетом ЖКГХЭТС заключен муниципальный контракт 
МК № 07-04 от 07.04.2023 «На выполнение работ по проведению лабораторного и инструментального контроля качества участков автомобильных дорог улично-дорожной сети г. Новоалтайска» по ул. Южсиба, ул. Военстроя с  ООО «Испытательно-производственный центр в строительстве «Стандарт»  на сумму 599 000 рублей,  срок исполнения контракта – до 15 сентября 2023 года.

С КГКУ «Алтайавтодор» заключено соглашение на безвозмездной основе от 05.05.2023 «На выполнение работ по проведению лабораторного и инструментального контроля качества работ участков  автомобильных дорог улично-дорожной сети г. Новоалтайска  ул. Майская, Коммунистическая».

На текущую дату процент выполнения работ составляет 56%. По участкам автомобильных дорог улично-дорожной сети г. Новоалтайска 
ул. Южсиба, ул. Коммунистическая выполнено 90%  ремонтных работ, положен верхний слой асфальтобетонного покрытия дорожного полотна.

Ул. Майская, ул. Военстроя – выполняются работы по устройству: устройство бортового камня, устройство покрытия пешеходного тротуара и  основания на примыканиях.

Работы по ремонту участков автомобильных дорог улично-дорожной сети должны быть выполнены в срок до 15 сентября 2023 года.

По состоянию на 25.07.2023  кассовое исполнение выполненных работ составляет  77 281 407,20 рублей, в т.ч. из средств краевого бюджета – 
76 508 593,13 рублей,  из бюджета городского округа – 772 814,07  рублей.

При выполнении ремонтных работ на участках автомобильных дорог улично-дорожной сети г. Новоалтайска по  муниципальному контракту  
13-23 ЭА от 24.03.2023 был cкорректирован объем работ, сумма контракта составила 170427073 рублей. В том числе: краевой бюджет – 168 722 802,27 рублей, городской бюджет – 1 704 270,73  рублей.

Высвободившиеся денежные средства в сумме 7559 905 рублей будут направлены на  заключение дополнительного муниципального контракта «на выполнение ремонтных работ участка автомобильной дороги по ул. Майская (от дома №1 до дома №30)» протяженностью 450 метров,  который не был включен  в  муниципальный контракт 13-23 ЭА от  24.03.2023 в связи с лимитами денежных средств.