[image: image1.png]



НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.09.2010










       № 104
г. Новоалтайск


Заслушав информацию администрации города «О подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний период 2010-2011 гг.», Новоалтайское городское Собрание отмечает, что объекты жизнеобеспечения города готовы к работе в зимний период 2010 – 2011 годов,  в соответствии с Уставом муниципального образования города Новоалтайска, Новоалтайское городское Собрание депутатов решило:

1. Информацию администрации города «О подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний период 2010-2011 гг.» принять к сведению (информация прилагается).

2. Администрации города предоставить информацию, подтвержденную документально:


о стоимости угля по договорам поставки в адрес МУП г. Новоалтайска «Тепловые сети» в 2010 году;


о результатах проверки качества угля аккредитованной лабораторией;


о дебиторской и кредиторской задолженности МУП г. Новоалтайска «Тепловые сети». 


3. Администрации города предоставить МУП г. Новоалтайска «Тепловые сети» акты выполнения ремонтных работ МУП г. Новоалтайска «Тепловые сети».


4. Рекомендовать администрации города осуществлять контроль за теплоснабжением жилых помещений и объектов социально-культурного назначения в зимний период 2010-2011 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жизнеобеспечению населения города (Козлов А.Ф.).
Глава города                                                                                            А.В. Иванченко
Справка 

о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов

жизнеобеспечения к работе в зимний период 2010-2011гг.


на 16.09 2010

Постановлением администрации г.Новоалтайска от 15.06.2010г. №1259 утвержден комплексный план мероприятий по подготовке объектов коммунально-технического и социально-бытового назначения к работе в зимних условиях 2010 – 2011 г.г.. Основными направлениями указанного плана являются – подготовка жилых объектов, объектов соцкультбыта, котельных, тепловых пунктов, объектов водоснабжения и водоотведения, тепловых и электрических сетей, подготовка снегоуборочной техники, заготовка топлива.

Срок исполнения данных мероприятий - 15 сентября 2010 г.

 Кроме того, постановлением администрации  г.Новоалтайска от 13.07.2010г. №1501 утвержден состав комиссии по поверке за подготовкой объектов топливо-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее зимний период

На сегодняшний день, по оперативным данным, плановые мероприятия выполнены в объеме не менее 98 % от запланированного объема.

Постановлением администрации г.Новоалтайска от 13.09.2010г. №1941 утвержден порядок поэтапного пуска тепла на объекты соцкультбыта и многоквартирного жилого фонда:

- с 14.09.2010 по 19.09.2010 гг. произвести пуск тепла в учреждения здравоохранения и дошкольные учреждения;

- с 20.09.2010 по 24.09.2010 гг. произвести пуск тепла в общеобразовательные учреждения;

- с 25.09.2010 по 30.09.2010 гг. произвести пуск тепла на объекты спортивного, социально-культурного назначения и объекты жилого фонда;

 - в срок до 15.10.2010 года обеспечить регулировку систем теплоснабжение всех городских объектов в соответствии с режимными параметрами.

Краткая информация по отраслям, согласно утвержденному плану мероприятий:

Комитет по народному образованию:
В соответствии с утвержденным планом из 37 образовательных школьных и дошкольных учреждениях на всех объектах выполнен комплекс работ по подготовке к зиме. По состоянию на 16.09.2010 г., теплоснабжением обеспечены 28 учреждений, в том числе приют «Забота».

 
Здравоохранение: 

Согласно плану по подготовке к работе в зимних условиях на объекты здравоохранения предусмотрено 691,3 тыс.руб. на текущий ремонт, 4000,0 тыс. руб. на капитальный ремонт и 2500,0 тыс. руб. на реконструкцию здания городской поликлиники ул. Хлебозаводская, 7 . В настоящее время на предусмотренных планом объектах здравоохранения текущий ремонт производен в плановом режиме.

Завершение капитального ремонта здания городской поликлиники ул. Ударника, 12/7 запланировано на четвертый квартал текущего года, СМР ведутся.

По состоянию на 16.09.2010 г., теплоснабжением обеспечены 27 больничных корпусов, в том числе объекты федерального ведомства.

 
Комитет по культуре:

Из 19 объектов, запланированных по подготовке к работе в зимних условиях, на всех объектах  культуры выполнены мероприятия по подготовке к зиме. Практически во всех учреждениях проведена промывка и опрессовка систем отопления.

На контроле остается вопрос стабильного теплоснабжения на Центральной городской библиотеке и мероприятия, срок завершения которых установлен сентябрь- октябрь.

По состоянию на 16.09.2010 г., теплоснабжением обеспечены 2 объекта культуры.

Жилищный фонд:

Согласно действующему Федеральному закону от 21.07.2008г №185 –ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в текущем году по четвертой заявке для проведения капитального ремонта на 9 домах предусмотрены финансовые средства в сумме  22487,070 тыс. рублей, в том числе:

- городской бюджет          - 1090,137 тыс.руб.;

- краевой бюджет              - 272,543 тыс.руб.;

- федеральный бюджет     - 20 000 тыс.руб;

- доля собственников 5%  - 1124,354 тыс.руб.

Планируется отремонтировать кровлю на 5 домах, из них:

- на 2 домах (ул.Вагоностроительная,32а,38) реконструкция кровли,  ремонт крыши с устройством покрытия из металллопрофиля на 3 домах (ул.Вагоностроительная,18,ул.Зеленая,2а,.ул.Ударника,19)- 

На 2 многоквартирных домах запланировано проведение капитального ремонта лифтового оборудования с заменой 5 лифтов(7-ой микрорайон, 22; 8-ой микрорайон, 3).

            Ремонт внутридомового инженерного оборудования с установкой приборов  учета планируется на 4 домах (ул.Вагоностроительная,32а,38; ул.Вагоностроительная,18; ул. Строительная. 12). 

Утепление и ремонт фасада запланирован на 1 доме (ул. Депутатская,18).

На 16.09.2010года комитетом ЖКГХЭТС подписаны соглашения со всеми управляющими организациями по перечислению денежных средств на проведение ремонта. Денежные средства перечислены на на все объекты в полном объеме, работы ведутся на всех объектах. Планируемые сроки окончания работ до 31.10.2010 года.

Контроль за ходом работ по капитальному ремонту домов ведутся как собственниками многоквартирных домов ,так и специалистами комитета.

Согласно утвержденному плану мероприятий, выполнены следующие работы: 

Текущий ремонт жилищного фонда.

	Наименование

показателей
	ед.

измер.
	Всего на 2010г

План
	На 10.09.2010
	%

готовности на 10.09.2010

	
	
	
	План
	Факт
	

	Промыто систем отопления
	ед.
	345
	180
	345
	100%

	Ремонт кровли
	кв.м
	88/4747
	
	82/4564
	93,2 %

	Ремонт систем отопления
	п.м.
	68/685
	
	6/634
	 94%

	Ремонт окон, дверей
	д/кв.м
	68/282
	
	63/245
	87%

	Ремонт систем водоснабжения 
	д/м.п.
	15/381
	
	26/416
	109,2%

	Наличие паспортов готовности к зиме (с  учетом  ТСЖ)
	ед.
	433
	
	412
	95%


Согласно утвержденному плану мероприятий, выполнены следующие работы: 

Промывка и опрессовка проведена на всех многоквартирных домах, за исключением домов, учтенных в капитальном ремонте инженерных коммуникаций. Одновременно проводится ревизия и замена запорной арматуры на всех домах. Основные замечания МУП «Новоалтайские тепловые сети», отраженные при оформлении актов осмотра систем отопления многоквартирных жилых домов, силами управляющих компаний устраняются в рабочем порядке. 

По состоянию на 16.09.2010 г. все многоквартирные дома готовы к приему тепла. за исключением домово. учтенных в программе по капитальному ремонту домов на текущий год. На 16.09.2010гг. тепло подано на 32 многоквартирных дома.

Отраженные в актах замечания  по утеплению подъездов и частичному восстановлению теплоизоляции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения устраняются в рабочем порядке, согласно графиков, согласованных с МУП «Новоалтайские тепловые сети». Работы по утеплению подъездов (устройство второй нитки остекления) будут завершены при наступлении отопительного периода (сентябрь-октябрь).

В подвальные и чердачные помещения доступ посторонних лиц исключен.

Объекты теплоэнергетики: 

      Согласно утвержденному плану мероприятий, силами МУП «Новоалтайские тепловые сети» произведен ремонт теплотрасс, превышающий плановый объем более чем в 3 раза.

Практически на всех муниципальных котельных и тепловых пунктах произведен текущий или капитальный ремонт оборудования. 

В настоящее время готовность тепловых пунктов и котельных МУП «НТС», МУП «Водоканал» составляет не менее 99%. В настоящее время в адрес «Ростехнадзора» направлен необходимый пакет документов на предмет выдачи паспорта на эксплуатацию объектов теплоснабжения города Новоалтайска. Плановая даты выдачи паспорта  - 22.09.2010 .г

Запасы топлива по Муниципальному образованию, по состоянию на 16.09.2010 г., составляют 7,175 тыс. тн., в том числе:

МУП «НТС» - 2,084 тыс. тн (67,3% от нормативного запаса – 3,1 тыс. тн.);

МУП «Водоканал» - 1,3 тыс. тн.;

ОАО «АВЗ» - 0,741 тыс. тн.;

ЗАОр «НЗЖБИ» - 0,05 тыс. тн.;

НГЧ ВОД – 3,0 тыс. тн.

Поступления 5 тыс.тонн угля планируется до 15.10.2010года. Качество угля проверяется аккредитованной испытательной лабораторией топлива Алт ГТУ.

Водопроводно - канализационное хозяйство: 
  Протяженность водопроводных сетей 159,24 км, подготовлено к зиме 159,2 км. ,что составляет 100% Выполнена перекладка водопровода 2,78 км  при плане  2,0 км (_139 % от запланированного объема).

По состоянию на 16.09.2010 г., на закрытых и открытых складах МУП «Водоканал» твердое топливо приобретено в количестве 1300  тн., что составляет 100 % от планового объема 1,3 тыс. тн. Нормативный запас 910 тонн.

По состоянию на 16.09.2010 г. готовность объектов водоснабжения и канализования в целом по предприятию МУП «Водоканал» составляет  - 100% от планового объема.

Электроснабжение: 

График текущего и капитального ремонта, а так же планово-предупредительные работы выполняются своевременно. Проведен капитальный ремонт оборудования и подстанций в полном объеме (15 шт). Текущий ремонт объектов энергоснабжения выполняется  в плановом порядке, ( ТП-33 ООО «стройсиб» Распределит устройства У-10 кВ –Ударника, ЦРП «Депо»,КЛ-10 кВ, ТП-9 от кВ,-10 кВ(ЭЧ-9). Текущий ремонт линии энергоснабжения ВЛ-6-10 Кв - 2,5 км, текущий ремонт линии энергоснабжения ВЛ-0,4 кВ -3,05 км. Общая протяженность отремонтированных сетей энергоснабжения составляет 25,85 км.

Газификация:

С августа 2010года начаты работы по строительству сетей газопровода в Белоярском районе (ГРП-37),.завершаются работы в Павлокорчагинском  и Белоярском районе.

С начала года построено более 6,5км. магистральных и разводящих сетей газоснабжения. Активно ведутся работы по строительству внутридомовых газовых сетей индивидуального жилья (257 квартир). В текущем году подключено к природному газу  175 квартир.

Кроме того, в плане газификации секторов индивидуальной жилой застройки города, в текущем году, намечен ввод в эксплуатацию вновь построенных в 2009 году сетей газоснабжения, что позволит обеспечить природным газом более 287 домов, учтенных в проекте следующих районов:

- Павлокорчагинский (110ж/дом);

- Белоярский р-он (177  ж/дом)

ВСЕГО, по состоянию на 16.09.2010 г. подключено 84 объекта:

 - школы искусств – 2 ед.(100%);

- объектов здравоохранения – 28 корпусов (100%);

- объектов народного образования – 28 ед. из 31 одного (90,3%)

 – многоквартирных домов – 32 ед. из 345 (9,3%)

 прочих объектов – 5 ед..

Председатель комитета ЖКГХЭТС                                                                Е. В. Канина

О подготовке объектов жизнеобеспечения города к работе в зимний период 2010 – 2011 гг.








