[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.08.2013
            г. Новоалтайск                        № 1855
Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты»)     «Изменения в

дошкольном, общем и  дополнитель-

ном образовании  города Новоалтай-

ска,   направленные    на  повышение
эффективности   и   качества    услуг 

в сфере  образования,  соотнесенные

с этапами перехода к  эффективному

 контракту»
Во исполнение пункта 1 «б» перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации 04.12.2012 года от 22.12.2012 № Пр-3411 и  в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 98 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План  мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании города Новоалтайска, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту». Приложение.
2. Распространить действие указанного постановления на правоотношения, возникшие с 01.06.2013г.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Михайлову Т.Ф.

Глава Администрации города 


                         Б.К. Парадовский

Приложение

                                                                                                            к постановлению Администрации города Новоалтайска

                                                                                                   от 19.08.2013  № 1855
План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании города Новоалтайска, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»
г. Новоалтайск

2013
Приложение 1
Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
дошкольного образования города Новоалтайска, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в городе Новоалтайске,

на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

·   создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

·   обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
·   создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

·   внедрение и оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
·   кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
·   внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

·   внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

·   внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

·   информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
       Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

      Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

· обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

· введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

     Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае. 
3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

	
	Единица 
измерения
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Численность детей в возрасте 1,5–6,5 года 
	человек 
	4537
	4642
	4642
	4753
	4845
	4854
	4873

	Охват детей программами дошкольного образования (3-7 лет)
	процентов 
	87
	87
	87
	89
	90
	100
	100

	Численность воспитанников программ дошкольного образования 
	человек 
	2040
	2280
	2280
	2510
	2570
	2570
	2570

	Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) 
	-"-
	800
	850
	850
	850
	850
	850
	850

	Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего 

в том числе: 
	-"-
	568
	668
	893
	860
	700
	700
	700

	за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания 
	-"-
	418
	438
	473
	480
	500
	500
	500

	за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования 
	-"-
	150
	175
	190
	200
	200
	200
	200

	за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего 

из них: 
	-"-
	-
	55
	230
	180
	-
	-
	-

	строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций 
	-"-
	-
	-
	230
	-
	-
	-
	-

	создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) 
	-"-
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	-

	создание дополнительных мест в функционирующих общеобразовательных организациях 
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-

	создание дополнительных мест в ведомственных дошкольных образовательных организациях (передача - реконструкция)
	-
	-
	-
	-
	120
	-
	-
	-

	создание дополнительных мест в негосударственных дошкольных организациях (на договорной основе)
	-
	-
	25
	-
	-
	-
	-
	-

	Численность других категорий работников дошкольного образования 
	тыс. человек
	0,368
	0,368
	0,368
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника 
	человек
	15,1
	13,1
	13,1
	12,8
	12,5
	12,5
	12,5


4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Показатели 

	Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации

	1.
	Предоставление субсидий Администрации города Новоалтайска Алтайского края на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013–2018 годы
	отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе

2013 год –89%

2014 год – 95%

2015 год -100%


	
	подписание соглашения с Администрацией города Новоалтайска Алтайского края на предоставление субсидий на развитие сети дошкольного образования
	
	
	

	
	мониторинг и оценка эффективности реализации городом Новоалтайском Алтайского края программ (проектов) развития дошкольного образования
	
	
	

	2.
	Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования города Новоалтайска в том числе:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013–2018 годы


	отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
2013 год –89%

2014 год – 95%

2015 год -100%


	
	строительство
	
	
	

	
	использование имеющихся резервов
	
	
	

	
	развитие негосударственного дошкольного образования
	
	
	

	
	увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания
	
	2013–2016 годы
	

	
	Применение разработанных современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций повторного применения
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013–2014 годы
	

	
	Реализация поэтапного плана строительства новых зданий дошкольных учреждений в соответствии с действующей адресной инвестиционной программой (программа 80х80)
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013–2015 годы
	

	3.
	Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения в городе Новоалтайске: 
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска

	2013–2015 годы
	Ежемесячный мониторинг по выявленным нарушениям

	
	обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования 
	
	
	

	
	организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов
	
	
	

	
	формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления
	
	2014–2018 годы
	

	4.
	Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования в  городе Новоалтайске:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013 год
	удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования
2013 год – 5%

2014 год – 7%

2015 год – 10%

	
	разработка методических рекомендаций по обеспечению практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций;
	
	
	

	
	утверждение методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру
	
	2013-2014 годы
	

	
	проведение мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях 
	
	
	

	
	
	
	2013–2014 годы
	

	Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

	5.
	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в городе Новоалтайске:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	2014–2016 годы
	отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
2013 год –89%

2014 год – 95%

2015 год -100%


	
	утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования;
	
	
	

	
	закрепление нормативным правовым актом: плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
	
	
	

	
	разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников
	
	
	

	
	разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников;
	
	
	

	
	разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования
	
	
	

	
	актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами  дошкольного образования
	
	
	

	
	реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования
	
	2013–2015 годы
	

	
	модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в городе Новоалтайске в соответствии с ФГОС
	
	2013–2016 годы
	

	
	формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных  детей
	
	2013–2018 годы
	

	
	создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0–3 года) 
	
	
	

	6.
	Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	2013–2018 годы
	удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования

	
	Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования
	
	
	

	
	обновление должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельсности и ответственности дошкольников
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	Внедрение системы оценки качества дошкольного образования:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	2013 год
	число дошкольных организаций в муниципалитете, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности не менее чем в 80 процентах дошкольных организациях

	
	проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования;
	
	
	

	
	оценка качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников;
	
	
	

	
	разработка методических рекомендаций о показателях эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников
	
	
	

	Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

	8.
	Внедрение  механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013–2014 годы
	отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края

	
	разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»); 
	
	
	

	
	апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций;
	
	
	

	
	планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
	
	2013 год
	

	
	Введение  новой модели финансирования дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013-2014 годы
	

	9.
	Внедрение  механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013–2014 годы
	отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Алтайского края

	
	разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки)
	
	
	

	
	проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013–2018 годы
	

	10.
	Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013–2018 годы
	удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования

	
	информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
	
	
	

	
	мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик
	
	2015  и 2017 годы
	


Показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	3
	
	Единица измерения 
	2013год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017год
	2018год
	Результаты 

	11
	Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
	проценты
	87
	87
	87
	89
	90
	100
	Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность дошкольного образования

	22
	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования
	-"-
	0-
	5
	30
	60
	100
	100
	Во  всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

	33
	Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования
	-"-
	27
	28,1
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	Всем  детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования

	44
	Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности  подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах 
	-"-
	-
	60
	100
	100
	100
	100
	Во  всех муниципальных образовательных организациях внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций

	55
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к целевому показателю
	проценты
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Средняя  заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Алтайском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования


Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг 
в сфере общего образования города Новоалтайска

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками города Новоалтайска новых образовательных результатов 
включает в себя:
· переход на федеральные государственные образовательные стандарты и их реализацию;

· формирование и внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

· подготовку и переподготовку современных педагогических кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

· внедрение системы оценки качества общего образования.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

· внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

· внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

· информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
· обучение всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

· повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных, региональных, муниципальных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

· введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

· сокращение отставания от среднекраевого уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования

	№ п./п.
	Показатели
	Единица измерения
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	Численность детей и молодежи 7 – 17 лет
	чел.
	7263
	7324
	7460
	7640
	7705
	7890
	8100

	2
	Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
	-"-
	7141
	7201
	7350
	7500
	7640
	7780
	7900

	3
	Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
	чел.
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	4
	Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов)
	%
	79,6
	80,6
	81,3
	83,0
	83,0
	83,0
	83,0


4. Мероприятия   по    повышению   эффективности   и   качества   услуг   в   сфере   общего   образования

города Новоалтайска,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	№ п./п.
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализа​ции
	Показатели

	Достижение новых качественных образовательных результатов

	1
	Начальное общее образование:

повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей начальной школы через 
- организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013-2018 гг.

	Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС начального общего образования:

2013 год – 70 %;

2014-2018 годы – 100 %.
Доля учителей начальных классов, реализующих ФГОС, прошедших курсы повышения квалификации – 98%.
Доля школ, основная образовательная программа НОО которых приведена в соответствие с требованиями ФГОС – 100%.

Доля школ, система оценки качества НОО которых приведена в соответствие с требованиями ФГОС – 100%.
Анализ результатов участия школ муниципалитета во всероссийском проекте «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС».

Среднее количество часов в неделю плана внеурочной деятельности – не  менее 7.
Доля обучающихся начальных классов, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС:

-учебным оборудованием для практических работ – 90%;

- интерактивными учебными пособиями – 90%.

	
	- участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений);
	
	
	

	
	- участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы  муниципальных методических объединений учителей;
	
	
	

	
	- систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения;
	
	
	

	
	– приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных программ начального общего образования (ООП);
	
	
	

	
	– обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО;
	
	
	

	
	– формирование системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС 
	
	
	

	
	Основное общее образование:

– повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей основной школы через 
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска 
	2013-2018 гг.
2015 г.
	Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС основного общего образования

2015 год – 22,3 %;
2016 год – _40,4__ %;

2017 год – 60,8%;

2018 год – 80,1 %. 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ.

Доля руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации – 100%, учителей основной школы, работающих по ФГОС ООО – 100%.
Аналитическая справка о результатах эксперимента по апробации ФГОС основного общего образования.

Доля школ, нормативная база которых, в том числе ООП, приведена  в соответствие требованиям ФГОС – 100%.

	
	- организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
	
	
	

	
	- участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений);
	
	
	

	
	- участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы  муниципальных методических объединений учителей;
	
	
	

	
	- систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательного учреждения;
	
	
	

	
	– выявление и распространение успешного опыта реализации ООП ООО экспериментальных и пилотных школ;
	
	
	

	
	– разработка основных образовательных программ основного общего образования в соответствие требованиям ФГОС;
	
	2013-2018 гг.

	

	
	- приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных организаций;
	
	2014-2015 гг.
	

	
	– обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО;
	
	2013-2018 гг.
	

	
	- совершенствование нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации  основных образовательных программ ФГОС ООО
	
	2013-2018 гг.
	

	2
	Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2014 г.


	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена.
Муниципальная система мониторинга уровня подготовки и социализации школьников.

	
	участие в пилотной апробации федерального мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций;
	
	2014 г.
	

	
	проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе
	
	2015-2018 гг.
	- аналитические материалы, нормативные акты по результатам мониторинга

	3
	Участие в муниципальных, региональных, российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013-2018 гг.
	повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам участия в международных сопоставительных исследованиях;
методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом результатов муниципальных, региональных,  российских и международных исследований образовательных достижений школьников

	
	проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах:

повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурс инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки);
	
	
	

	
	корректировки и апробации основных общеобразовательных программ;
	
	
	

	
	сбора и распространения лучших педагогических практик;

формирование сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в рамках деятельности школьных округов и интернет-сообществ.
	
	
	

	4
	Реализация  Программы «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска» на 2013-2017 годы 
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013 г.


	повышение престижности и привлекательности педагогической профессии;
увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет до 24% к 2018 г.;
повышение уровня квалификации педагогических работников.



	
	реализация программы в части подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе:

выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования;
	
	2014-2017 гг
	

	
	меры социальной поддержки молодых педагогов,

 развитие системы наставничества;
	
	2013-2017 гг.
	

	
	формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров; поддержка талантливых педагогов.
	
	2013-2017 гг.
	

	Обеспечение доступности качественного образования

	5
	Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013 г.
	удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности;
нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования;
перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников.

	
	разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руко​водителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников;
	
	
	

	
	актуализация показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников.
	
	
	

	6
	Совершенствование  нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2015 г.


	отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

	
	- в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов; 
	
	
	

	
	- в формировании муниципального задания;
	
	
	

	
	- в оценке качества образования
	
	
	

	
	развитие муниципальных межшкольных партнерств и сетей, участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки), выявления и распространения лучших практик достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов.
	
	2013-2018 г.г.
	

	Введение эффективного контракта в общем образовании

	7
	Внедрение  механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:

	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013 г.
.
	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете  к целевому показателю, установленного в соглашении между Главным управлением образования и молодежной политики и муниципалитетом;

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций,

введение эффективного контракта в общем образовании, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе



	
	участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании;


	
	
	

	
	актуализация:

	
	2013 г.
	 методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

методика нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях



	
	методики формирования системы оплаты труда и стиму
лирования работников  муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом требований Федераль​ного закона от 30.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	
	
	

	
	методики нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение обще​доступного и бесплатного общего образования с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников, определяемого в соответствии с указами Президента Российской Федерации (не ниже уровня средней заработной платы в регионе);
	
	
	

	
	дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций общего образования с учетом квалификации, качества, результативности, инновационной деятельности и других характеристик;
	
	
	

	
	формирование и развитие фонда стимулирования инновационной деятельности в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях;
	
	2013-2018 гг.


	нормативное регулирование функционирования фонда стимулирования инновационной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций


	
	реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме с учетом федеральных рекомендаций;
	
	2014 г
	

	
	приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075, с учетом федеральных методических рекомендаций.
	
	2013 г.
	- нормативные акты общеобразовательных организаций, соответствующие федеральным методическим рекомендациям

	8
	Внедрение  механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013 г.


	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к целевому показателю, установленного в соглашении о взаимодействии между Администрацией Алтайского края и муниципалитетом по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2013 году;

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

показатели качества предоставляемых муниципальных услуг

	
	разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования с учетом региональных методических рекомендаций;
	
	
	

	
	проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора
	
	2013-2018 гг.
	трудовые договора с руководителями муниципальных организаций общего образования, соответствующие типовой форме договора

	9
	Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013-2018 гг.


	публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия

	
	информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия);
	
	
	

	
	организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик;
	
	2015 и 2017 гг.

	

	
	формирование системы отчетности по использованию средств на повышение заработной платы педагогических работников по муниципальным организациям общего образования-
	
	2013-2018 гг.
	


5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	Наименование
	Единица измерения
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016

год
	2017 год
	2018 год
	Результаты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	проценты
	2,5
	2,3
	2,10
	1,90
	1,70
	1,58
	улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государствен​ного экзамена

	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
	-"-
	12
	15
	18
	20
	22
	24
	численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24% общей численности учителей общеобразовательных организаций

	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников об​разовательных организаций общего образования к установленному целевому показателю 
	-"-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 % к установленному целевому показателю 

	Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования
	-"-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	во всех муниципальных организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций


Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования города Новоалтайска, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

· разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

· совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

· развитие муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

· создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

· внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

· внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

· внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

· информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты
Не менее 71 % детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 % из них за счет бюджетных средств.

Не менее 80% детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Алтайского края.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
	№ п./п.
	Показатели
	Единица
измерения
	Годы

	
	
	
	2012
	2013 
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет
	чел.
	8541
	8601
	8750
	8900
	9040
	9180
	9300

	2
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет
	%
	67
	68
	70
	70
	71
	72
	75

	3
	Численность обучающихся по образовательным программам дополнительного образования детей в расчете на 1 педагога дополнительного образования
	чел.
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	4
	Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей
	чел.
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44


4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Алтайского края, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	№
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки
	Показатели
	Результат

	1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

	11.1
	Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы) развития дополнительного образования детей
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска,

образовательные организации    
	2013 – 2018гг.


	Охват детей в возрасте 5–18 лет про​граммами дополнительного образова​ния;

Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей за счет средств муниципального бюджетов в общей численности детей, занятых дополнительным образованием.

Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей.

Доля детей преимущественно от 5 до 18 лет охваченных услугами дополнительного образования детей в условиях, отвечающим современным требованиям образовательных программ дополнительного образования детей.

Доля в организациях дополнительного образования новых программ по техническому направлению от общего числа реализуемых программ.

Доля в организациях дополнительного образования программ для детей мигрантов, детей с ОВЗ от общего числа реализуемых программ.

Доля детей школьного возраста, занятых в период каникулярного времени эффективными формами занятости по направлениям дополнительного образования детей, от общего числа детей школьного возраста занятых в дополнительном образовании.


	Муниципальная про​грамма (подпрограмма) развития дополнительного образования детей.
Аналитический отчет выполнения муниципальной программы (подпрограммы) развития дополни​тельного образования детей.

	
	Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной про​граммы (подпрограммы) 
 
	
	
	
	

	
	Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечивающей сетевое взаимодействие, интеграцию ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора
	
	
	
	Нормативные доку-менты по организации сетевого взаимодействия реализации услуг дополни​тельного образования детей, негосударственного сектора.


	
	Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей

	
	
	
	Программы дополни​тельного образования детей нового содержания.
Сбор и распространение лучших педагогических практик


	
	Корректировка и апробация дополнительных образовательных программ
	
	
	
	

	
	Развитие инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности
	
	
	
	Программы дополни​тельного образования детей нового содержания.
Сбор и распространение лучших педагогических практик


	
	Обеспечение доступности дополнительного образования детей для детей мигрантов, детей с ОВЗ

	
	
	
	Программы дополни​тельного образования детей нового содержания.
Сбор и распространение лучших педагогических практик

	
	Модернизации системы организации летнего оздоровительного отдыха детей
	
	
	
	Нормативные документы по орга-низации летнего образовательного отдыха детей.

	11.2
	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополни​тельного образования детей:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013 – 2015 гг.


	Охват детей в возрасте 5–18 лет про​граммами дополнительного образова​ния.


	Нормативно-правовые документы организационно-экономических ме​ханизмов обеспечения доступности услуг дополни​тельного образования детей при застройке территорий 

	
	Создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий
	
	
	
	

	11.3
	Развитие  муниципальных моделей организации дополнительного образования детей.
	
	
	
	

	
	Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг до​полнительного образования детей:


	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
	2013 – 2015 гг.


	Охват детей в возрасте 5–18 лет про​граммами дополнительного образова​ния


	Методические реко-мендации по развитию муниципальных моделей организации дополнительного образования детей.
Нормативно-правовые документы по формированию инновационной системы образования 

	
	Формированию инновационной системы образования.
	
	
	
	

	11.4
	Разработка и внедрение  муниципальной системы оценки качества до​полнительного образования детей:
разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества дополнительного образования, в том числе с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников

	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска,

образовательные организации    
	2013 –2015 гг.
	Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности;
нормативные документы, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования;
перечень показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников
	Методические реко-мендации по фор-мированию пока-зателей эффектив-ности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций допол-нительного образова​ния, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы пе​дагогических работников  

	2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению

	22.1
	Участие в муниципальных, региональных, российских и международных конкурсных мероприятиях по направлениям дополнительного образования
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска,

образовательные организации    
	2013 – 2018 гг.
	Доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детей, занятых в системе дополнительного образования детей.

Удельный вес численности обучаю​щихся по программам общего образо​вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования


	Аналитический отчет выполнения муниципальной программы (подпрограммы) развития дополни​тельного образования детей.


	3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании

	33.1
	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных  организаций дополнительного образования детей:
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска,

образовательные организации    
	2013 г.

2013 – 2018 гг.
	Отношение среднемесячной заработ​ной платы педагогов муниципальных организаций  дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае


	Нормативные документы системы оплаты труда,  стимулирующей работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования

	
	разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей;

внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей;
	
	
	
	

	
	планирование дополнительных расходов бюджета городского округа  на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей;
	
	
	
	

	
	поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
	
	
	
	

	3.2
	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей:

разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности ру​ководителя образовательной организации дополнитель​ного образования детей (в том числе по результатам не​зависимой оценки);
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска,

образовательные организации    
	2013 г.

2013–2018 гг.
	Отношение среднемесячной заработ​ной платы педагогов муниципальных организаций  дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае;


	Нормативные акты по стимулированию эффективности дея-тельности руково-дителей образо-вательных организа​ций дополнительного образования детей;

трудовые договора с руководителями муниципальных организаций допол-нительного обра-зования; 

аналитический отчет по внедрению эффективного контракта.



	
	проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями  муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора
	
	
	
	

	
	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: 

Реализация Программы «Развитие муниципальной системы образования в городе Новоалтайске» на 2013-2017 годы в части поддержки и развития кадрового потенциала дополнительного образования детей.
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска,

образовательные организации    
	2013 – 2018 гг.
	Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей;


	Повышение уровня квалификации педагогических работников.

Диссеминация лучшего опыта работы


	
	Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через:

- курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку;
	
	
	
	

	
	- участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы дополнительного образования детей Алтайского края;

- участие в работе профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы методических объединений педагогов;

- выявление и распространение лучшего опыта работы.
	
	
	
	

	
	Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация про​ведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
	Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска,

образовательные организации  
	2013 – 2018 гг.
	Удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей.


	Проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта.
Публикации в средствах массовой информации.


5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	Показатели
	Единица измерения
	Годы
	Результаты

	
	
	2012
	2013 
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет
	%
	67
	68
	70
	70
	71
	72
	75
	не менее 70 % де​тей в возрасте 5–18 лет будут получать услуги дополнительного образования

	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	%
	53,3
	54,1
	55
	55
	55
	55
	55
	увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций допол​нительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Алтайском крае
	%
	-
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педаго​гическими работниками;
соотношение средней заработной платы педагогических работников дополни​тельного образования детей в 2018 году составит 100 процентов по отношению к заработной плате по экономике в Ал​тайском крае в 2018 году


Приложение 2

Финансовое обеспечение 

Плана мероприятий «дорожной карты» по изменениям в сфере образования города Новоалтайска,
направленным на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенным с этапами перехода к эффективному контракту

Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты»   (млн. рублей)
	                                   Наименование мероприятия
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	Консолидированный бюджет муниципального района (города)
	Планируе​мые вне​бюджетные средства
	Дополни​тельная потреб​ность
	Консолидированный бюджет муниципального района (города)
	Планируе​мые вне​бюджетные средства
	Дополни​тельная потреб​ность
	Консолидированный бюджет муниципального района (города)
	Планируе​мые вне​бюджетные средства
	Дополни​тельная потреб​ность
	Потреб​ность
	Потреб​ность
	Потреб​ность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Дошкольное образование

	Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные организации

	1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе:
	8,65
	-
	-
	68,95
	-
	-
	94,43
	
	
	8,93
	9,47
	10,04

	строительство
	-
	-
	-
	61,0
	-
	-
	61,0
	-
	-
	-
	-
	-

	 использование имеющихся резервов
	1,15
	
	-
	-
	-
	-
	25,0
	-
	-
	-
	-
	-

	развитие негосударственного дошкольного образования
	7,5
	-
	-
	7,95
	-
	-
	8,427
	-
	-
	8,933
	9,469
	10,037

	увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

	4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС):
	2,3
	-
	-
	2,3
	-
	-
	2,3
	-
	-
	2,3
	2,3
	2,3

	модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций края в соответствии с ФГОС
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,0
	-
	-
	1,0
	1,0
	1,0

	реализация мероприятий программы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования
	1,3
	-
	-
	1,3
	-
	-
	1,3
	-
	-
	1,3
	1,3
	1,3

	5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

	7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:
	35,6
	0,6
	10,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	планирование дополнительных расходов  на повышение оплаты труда педагогических  работников дошкольных образовательных организаций в  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной  политики 
	35,6
	0,6
	10,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО
	46,55
	0,6
	10,1
	71,25
	-
	-
	96,73
	-
	-
	11,23
	11,77
	12,34

	Общее образование

	Достижение новых качественных образовательных результатов

	1.Комплекс ме​роприятий по внедрению федеральных государственных об​разовательных стандартов:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	развитие норма​тивного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к ре​ализации основных образовательных программ ФГОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- всего,

в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	учебники;
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Интернет;
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	учебные расходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	обеспечение ма​териально-технических усло​вий для реализации ООП НОО (приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и методических пособий)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	обеспечение ма​териально-технических усло​вий для реализации ФГОС основного общего образования (приобретение учебно-лабора​торного и ком​пьютерного оборудования, учебников и методических по​собий)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	проведение сбора и обработки первичных данных
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.Участие в рос​сийских и меж​дународных со​поставительных исследованиях образовательных достижений школьников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.Программа подготовки и пе​реподготовки современных пе​дагогических кадров:
	0,27
	-
	-
	0,27
	-
	-
	0,3
	-
	-
	0,3
	0,35
	0,35

	реализация Реализация Программы «Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска» на 2013-2017 годы в части подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров,

в том числе:

меры социальной поддержки молодых педагогов;

поддержка та​лантливых педагогов
	0,27
	-
	-
	0,27
	-
	-
	0,3
	-
	-
	0,3
	0,35
	0,35

	Обеспечение доступности качественного образования 

	5.Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Введение эффективного контракта в общем образовании 

	6.Разработка и внедрение механизмов эффективного кон​тракта с педаго​гическими ра​ботниками в системе общего образования:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работни​ков общеобразо​вательных орга​низаций в соответствии с Указом Президента Российской Фе​дерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО
	0,27
	-
	-
	0,27
	-
	-
	0,3
	-
	-
	0,3
	0,35
	0,35

	Дополнительное образование

	Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

	1.Разработка и реализация муниципальной подпро​граммы развития дополнительного образования 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	обновление со​держания программ и технологий дополнительного образования детей 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	развитие инфра​структуры, в том числе исследова​тельской и кон​структорской деятельности 
	0,4
	-
	-
	0,4
	-
	-
	0,4
	-
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	2. Совершенство-вание организа​ционно-экономи​ческих механизмов обеспечения доступности услуг дополни​тельного образо​вания детей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образо​вания детей:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	повышение ква​лификации педа​гогических ра​ботников по пер​сонифицированной модели, используя ресурс инновационной инфраструктуры
системы образования Алтайского края
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.Создание условий для использования ресурсов негосу​дарственного сектора предоставления услуг дополнительного образования детей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного обра​зования детей 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению

	6. Реализация Концепции региональной системы работы с одаренными детьми в Алтайском крае
	0,2
	-
	-
	0,2
	-
	-
	0,2
	-
	-
	0,2
	0,2
	0,2

	Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей

	7. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон​тракта с педагогическими работниками государственных ор​ганизаций до​полнительного образования детей:
	6,4
	-
	2,3
	6,4
	-
	3,5
	6,4
	-
	4,9
	5,9
	7,1
	8,5

	поэтапное повы​шение заработной платы педа​гогических ра​ботников органи​заций дополни​тельного образо​вания детей
	6,4
	-
	2,3
	6,4
	-
	3,5
	6,4
	-
	4,9
	5,9
	7,1
	8,5

	8. Разработка и внедрения механизмов эффективного кон​тракта с руково​дителями образо​вательных орга​низаций допол​нительного обра​зования детей 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образо​вания детей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в до​полнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной ра​боты в трудовых коллективах, публикации в СМИ, проведение семинаров и других мероприятий 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО:
	7,0
	-
	2,3
	7,0
	-
	3,5
	7,0
	-
	4,9
	6,4
	7,6
	9,0


