Приложение 1	                                                                                                                                         к постановлению  Администрации

города Новоалтайска № 252

10.02.2015 года

## 5. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (из средств бюджета городского округа / краевого бюджета /внебюджетных источников), тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Развитие самодеятельного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация гастрольных поездок, участие в фестивалях, конкурсах различного уровня коллективов | 2014 – 2016 | Увеличение доли лауреатов, дипломантов, всероссийских и международных конкурсов от общего количества участников клубных формирований | Создание новых концертных программ | МБУК «КДЦ», МБУК «ГЦК» | 361,0 | - | - | 111,0 | 100,0 | 150,0 |
| 1.2. | Проведение фестивалей, дней национальной культуры, выставок традиционного национального искусства (совместно с национальными общественными организациями и центрами) | 2014 – 2016 | Увеличение количества мероприятий до 858. | Развитие фестивально- го движения. | МБУК «КДЦ» «ГЦК» | 239,0/ 0/ 150,0 | - | 100,0 | 39,0 - 50,0 | 100,0/ 0/ 50,0 | 100,0/ 0/ 50,0 |
| 1.3. | Установка пластиковых окон и замена дверных проёмов | 2015 – 2016 | Установка новых энергосберегающих оконных и дверных проёмов в 2 учреждениях культуры | Создание комфортных условий для занятия самодеятельным художественным творчеством, повышение качества предоставления услуг учреждениями досуга | МБУК «КДЦ», «ГЦК» | 800,0 400,0 | - - | - - | - | - - | 800,0 400,0 |
| 1.4. | Ремонт фасада | 2015 – 2016 | Капитальный ремонт фасада |  | МБУК «ГЦК» | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 |
| 1.5. | Ремонт отопления | 2013 – 2014 | Ремонт отопления в МБУК «ГЦК» |  | МБУК «ГЦК» | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - |
| 1.6. | Приобретение звуковой аппаратуры для проведения уличных мероприятий | 2014 | Увеличение доли новой современной звуковой аппаратуры | Повышение качества концертного обслуживания жителей города | МБУК «ГЦК» | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Монтаж и установка освещения в зрительном зале | 2013 – 2016 | Увеличение доли новой современной осветительной аппаратуры | Создание комфортных условий для занятия самодеятельным художественным творчеством, повышение качества предоставления услуг учреждениями досуга | МБУК «ГЦК», МБУК «КДЦ» | 200,0 | - | 100,0 200,0 | - | - | 200,0 |
| 1.8. | Обследование и ремонт кровли МБУК «КДЦ» | 2014 | Разработка проектно –сметной документации, проведение ремонта 2 учреждений культуры |  | МБУК «КДЦ» | 15000,0 | - | - | - | - | 15000,0 |
| 1.9. | Ремонт системы отопления и кровли МБУК «КДЦ» (ДК Велижановский) | 2014 | Ремонт системы отопления в («КДЦ» ДК Велижановский) |  | МБУК «КДЦ» | 180,0 | - | - | 180,0 | - | - |
| 1.10. | Ремонт кармана зрительного зала | 2015 | Ремонт и использование в работе необходимой площади |  | МБУК «ГЦК» | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Приобретение и (или) пошив костюмов и (или) обуви для творческих коллективов | 2014 - 2016 | Пошив не менее 8 новых комплектов костюмов | Создание новых концертных программ. | МБУК «КДЦ», МБУК «ГЦК» | 1000,0/ 0/ 150,0 | - | 400,0 | 400,0/ 0/ 50,0 | 0/ 0/ 50,0 | 600,0/ 0/ 50,0 |
| 1.12. | Приобретение музыкальных инструментов | 2014 – 2016 | Приобретение не менее 6 музыкальных инструментов для профессиональных творческих коллективов | Создание новых концертных программ. | МБУК «КДЦ», МБУК «ГЦК» | 1050,0 | - | 700,0 | 100,0 | 350,0 | 600,0 |
| 1.13. | Приобретение автобуса | 2016 | Транспортировка участников клубных формирований, увеличение доли лауреатов, дипломантов, региональных конкурсов | Создание комфортных условий для занятия самодеятельным художественным творчеством | МБУК «КДЦ» | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 |
| 1.14. | Капитальный и текущий ремонт здания | 2013 – 2015 | Текущий ремонт здания |  | МБУК «КДЦ» | 190,0 | - | 964,0 | 90,0 | 100,0 | - |
|  | Итого по 1 задаче: |  |  |  |  | 22370,0/0/ 300,0 | - | 2464,0 | 920,0/ 0/ 100,0 | 800,0/ 0/ 100,0 | 20650,0/ 0/ 100,0 |
| 2. | Модернизация библиотечной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование и комплектование книжного фонда документов | 2014 – 2016 | Увеличение доли новых поступлений в общем объеме библиотечного фонда до 3,2% Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. до 3129 | Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счёт увеличения объема библиотечного фонда | МБУК «ЦГБ» | 1450,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 550,0 |
| 2.2. | Формирование и комплектование фонда документов аудио-, визуальных материалов, электронных документов и др. источников информации | 2014 – 2016 | Увеличение количества посещений библиотек | Расширение возможности доступа пользователей к информации на электронных носителях, модернизация книжных фондов | МБУК «ЦГБ» | 105,0 | - | - | - | 50,0 | 55,0 |
| 2.3. | Формирование и комплектование фонда периодических изданий | 2014 – 2016 | Увеличение доли новых поступлений в общем объеме библиотечного фонда до 3,2% Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. до 3129 | Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счёт увеличения объема библиотечного фонда | МБУК «ЦГБ» | 1530,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 450,0 | 580,0 |
| 2.4. | Приобретение компьютеров | 2014 – 2016 | Увеличение доли компьютеризированных библиотек до 100% | Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счёт внедрения информационных ресурсов | МБУК «ЦГБ» | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
| 2.5. | Приобретение другой офисной техники | 2014 – 2016 | Современное оснащение офисной техникой библиотек | Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счёт внедрения информационных ресурсов | МБУК «ЦГБ» | 40,0 | - | - | - | - | 40,0 |
| 2.6. | Приобретение оборудования для автоматизации процессов книговыдачи в ЦГБ | 2016 | Современное оснащение считывающим сканером центральной городской библиотеки, увеличение книговыдачи фонда | Качественное улучшение библиотечно-библиографического обслуживания населения за счёт внедрения информационных ресурсов | МБУК «ЦГБ» | 130,0 | - | - | - | - | 130,0 |
| 2.7. | Установка пластиковых окон | 2014 – 2015 | Установка новых энергосберегающих оконных блоков в 4 библиотеках - филиалах | Улучшение условий пребывания пользователей в библиотеке, повышение качества библиотечного обслуживания населения | МБУК «ЦГБ» | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - |
| 2.8. | Приобретение новой мебели и оборудования | 2014 – 2016 | Приобретение стеллажей, стульев, столов и другой мебели для библиотек - филиалов |  | МБУК «ЦГБ» | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
| 2.9. | Организация и проведение ежегодного городского конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города» | 2014 – 2016 | Выявление лучших специалистов в сфере библиотечного дела, материальное стимулирование специалистов | Повышение профессионального уровня работников отрасли | МБУК «ЦГБ» | 60,0 | - | - | - | 30,0 | 30,0 |
| 2.10. | Повышение квалификации | 2014 – 2016 | Ежегодное профессиональное обучение не менее 8 специалистов | Повышение профессионального уровня работников отрасли | МБУК «ЦГБ» | 60,,0 | - | - | - | - | 60,0 |
| 2.11. | Организация и проведение ежегодных библиотечных мероприятий: Краевых Мерзликинских чтений, общероссийских акций, праздников | 2014 – 2016 | Увеличение посетителей культурно –массовых мероприятий, увеличение книговыдачи | Увеличение количества посещений библиотеки | МБУК «ЦГБ» | 300,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.12. | Создание модельной детской библиотеки | 2013 | Увеличение количества посещений библиотек | Увеличение количества посещений библиотек | МБУК «ЦГБ» | - | - | 278,0 | - | - | - |
|  | Итого по 2 задаче: |  |  |  |  | 3975,0 | 980,0 | 1258,0 | 1100,0 | 1180,0 | 1695,0 |
| 3. | Модернизация музейной и выставочной деятельности МБУК «Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение выставочных стендов для передвижных выставок | 2014 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20% | Увеличение количества выставок | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 3.2. | Создание музейных видеоэкскурсий | 2014 | Увеличение количества мероприятий до 240 в год | Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | - | - | 30,0 | - | - | - |
| 3.3. | Установка дверей (запасной выход) | 2014 | Выполнение предписания пожарной инспекции | Улучшение качества услуг | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - |
| 3.4. | Приобретение музейной программы АИС «Музей»-3 | 2015 | Увеличение количества мероприятий до 240 в год | Обновление экспозиции, разработка новых выставок | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Приобретение оборудования: архивных шкафов; сенсорного киоска | 2015- 2016 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20% | Улучшение качества услуг | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | 70,0 | - | - | - | 30,0 | 40,0 |
| 3.6. | Создание сайта музея | 2016 | Увеличение количества посетителей до 6150 человек в год | Увеличение количества посетителей | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я. | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 |
| 3.7. | Приобретение коллекций (пополнение фонда музея подлинными экспонатами), пополнение основного фонда музея экспонатами | 2014 – 2016 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 20% | Обновление экспозиции, разработка новых выставок | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | 57,0 | - | - | 32,0 | 15,0 | 10,0 |
| 3.8. | Проведение музейных конкурсов, фестивалей, мастер-классов | 2013 | Увеличение количества мероприятий до 240 в год | Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий | МБУК «НКМ им. Марусина В.Я.» | - | - | 15,0 | - | - | - |
|  | Итого по 3 задаче: |  |  |  |  | 225,0 | - | 45,0 | 80,0 | 45,0 | 100,0 |
| 4. | Организация художественного образования и интеграция культуры в образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации для работников | 2014 | Повышение профессионального уровня работников, улучшение кадрового состава | Повышение качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования детей | МБОУ ДОД ДШИ | 25,0 | - | - | - | - | 25,0- |
| 4.2. | Капитальный и текущий ремонт кровли | 2014 | Капитальный ремонт кровли МБОУ ДОД № 2, текущий ремонт кровли ДШИ № 3 |  | МБОУ ДОД ДШИ №2» ДШИ №3 | 1000,0 450,0 | - - | - - | - 450,0 | 1000,0 - | - - |
| 4.3. | Приобретение музыкальных инструментов | 2014- 2016 | Приобретение не менее 10 музыкальных инструментов для занятий с учащимися | Стабильность контингента учащихся | МБОУ ДОД ДШИ | 1300,0 | - | - | - | - | 1300,0 |
| 4.4. | Ремонт отопительной системы | 2015 | Капитальный ремонта отопительной системы МБОУ ДОД № 1 | Создание комфортных условий для занятия с учащимися | МБОУ ДОД ДШИ №1 | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Ремонт фасада здания, кровли | 2015 | Ремонт фасада здания МБОУ ДОД №1 | Повышение качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования детей | МБОУ ДОД ДШИ №1 | 883,0 | - | - | - | 883,0 | - |
| 4.6. | Приобретение озвучивающей аппаратуры | 2016 | Увеличение доли новой звуковой аппаратуры |  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 |
|  | Итого по 4 задаче: |  |  |  |  | 3778,0 | - | - | 450,0 | 1883,0 | 1445,0 |  |
| 5. | Сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт и благоустройствообъекта культурного наследия «Памятник воинам - новоалтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 2014 | II этап капитального ремонтамемориального комплекса | Формирование привлекательного имиджа города | Администрация города Новоалтайска | 550,0/ 500,0 | - | - | 550,0/ 500,0 | - | - |  |
| 5.2. | Ремонт и благоустройство памятников города |  | Текущий ремонт памятников | Формирование привлекательного имиджа города | Комитет по культуре Администрации города Новоалтайска | 350,0 | 50,0 | 50,0 | - | 300,0 | 50,0 |  |
|  | Итого по 5 задаче: |  |  |  |  | 900,0/ 500,0/ 0 | 50,0 | 50,0 | 550,0/ 500,0/ 0 | 300,0 | 50,0 |  |
| 6. | Деятельность комитета по культуре Администрации города Новоалтайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение компьютеров и офисной техники | 2015 | Оснащение офисной техникой | Повышение качества работы | Комитет по культуре Администрации города | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Ремонт гаража | 2014 - 2016 | Текущий ремонт гаража | Обеспечение сохранности автотранспорта | Комитет по культуре Администрации города | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 6.3. | Ремонт автотранспорта, в том числе приобретение оборудования и запчастей | 2013 - 2016 | Текущий ремонт автотранспорта | Повышение качества работы | Комитет по культуре Администрации города, МБУК «КДЦ «Космос» | 500,0 | - | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  | Итого по 6 задаче: | 2014 – 2016 |  |  |  | 700,0 | - | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  | Всего по Программе: | 2014 – 2016 |  |  |  | 31948,0/500,0/ 300,0 | 1030,0 | 4017,0 | 3300,0/500/ 100,0 | 4458,0/ 0/ 100,0 | 24190,0/ 0/ 100,0 |  |

Заместитель главы Администрации города                                                                                                     О.В. Гладкова