АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2013	               г.Новоалтайск                               № 2675

О подготовке и проведении

новогодних мероприятий

С целью проведения городских массовых  гуляний – празднования Нового 2014  года – и организации досуга горожан в каникулярный  период

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий и ответственных за подготовку зимних городков, организацию и проведение новогодних мероприятий на площадях и стадионах, в учреждениях образования, культуры города (Приложение 2).

3. Провести новогодние мероприятия на стадионах и площадях города,

в учреждениях образования, культуры с  08 декабря 2013г. по  08 января 2014г.

4. Провести 28 декабря 2013 года театрализованное представление и открытие новогодней ёлки на центральной площади города.

5. Просить руководителей предприятий:

- ГУП ДХ «НЗМК» (Н.А.Рябушенко), ГУП «НДСУ–7» (С.А.Сивец) установить елку, сделать снежные горки, залить каток в микрорайоне «Дорожник»;

-  ОАО «Алтайвагон» (Б.Г.Коротков) оформить площадь, установить елку и снежный городок на площади  Городского центра культуры;

- ООО «НЗЖБИ им. Г.С.Иванова» (Д.С.Хачатурян), ФГУ комбинат «Аврора» (Е.М.Уваров) установить елку, сделать снежные горки во дворе дома по ул. Вагоностроительная;

- ООО «Розница - 1» маг. № 410 (Рябоконь Л.М.), ООО «Коммунальное хозяйство» (В.И.Брайко),  установить елку, сделать снежные горки в районе  Чесноковка;

- руководителя филиала «Гидрогеологическая экспедиция 15 района» (В.П.Терешин) оказать содействие администрации Белоярского района в оформлении снежного городка;

- ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод» (С.В. Шабанов) установить елку и сделать снежный городок  в районе Велижановка;

6. Главам администрации районов  Белоярского (В.В. Гавриков) и Новогорского (В.А. Выжимов) установить ёлки и оформить снежные городки в своих районах.

7. Комитету по образованию (О.Б.Сергеева) организовать работу по строительству горок и снежных фигур на территориях образовательных учреждений.

8. Просить:

- отдел государственной пожарной инспекции № 8 по г. Новоалтайску (Е.В.Ерёменко) обеспечить проверку противопожарного состояния объектов,  мест проведения новогодних праздничных мероприятий и массовых гуляний;

- ОМВД  по городу Новоалтайску (А.А. Белов) обеспечить правопорядок в местах проведения массовых мероприятий и сохранность снежных городков;

- Алтайскую дистанцию электроснабжения (А.В. Гузь) произвести подключение   освещения елки и ледяных конструкций зимнего городка на центральной площади.

9. Председателям комитетов по образованию (О.Б. Сергеева),  культуре (Н.В.Щепина), физической культуре и спорту (А.Ф. Зернюков) представить график проведения  городских    новогодних мероприятий в  учреждениях  до 10.12.2013 года.

10. Руководителям предприятий и учреждений усилить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий, составить графики дежурства на праздничные дни.

11.Опубликовать данное постановление в газете «Наш Новоалтайск».

12. Оргкомитету организовать проверку готовности всех объектов к проведению Новогодних мероприятий до 28 декабря.

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Михайлову Т.Ф.

Первый заместитель

главы Администрации города                                                        Д.С. Тренькаев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.11.2013№ 2675

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению новогодних мероприятий

Председатель оргкомитета:

Парадовский Б. К. – глава Администрации города

Члены оргкомитета:

Тренькаев Д. С. – первый заместитель главы Администрации города

Пронский Г.А. – заместитель главы Администрации города

Михайлова Т. Ф. – заместитель главы Администрации города

Гладкова О. В. – секретарь Администрации города

Гавриков В. В. – глава Администрации Белоярского района

Выжимов В. А. – глава Администрации Новогорского района

Щепина Н.В.  – председатель комитета  по культуре

Слухай А.В.  – председатель комитета по ЖКГХЭТС

Сергеева О. Б. –  председатель комитета по образованию

Зернюков А. Ф. – председатель комитета по физической культуре и спорту

Шайкина Н. Н. – заведующая отделом по развитию предпринимательства           и рыночной инфраструктуры

Васильева Н. В. – заведующая отделом архитектуры и градостроительства

Секретарь Администрации города                                                 О. В. Гладкова

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 28.11.2013 № 2675

План мероприятий

по подготовке и проведению новогодних праздников

| Мероприятия | Место проведения | Дата и время | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Установить ёлку и оформить Снежный городок на центральной площади города | Центральная площадь | 12-26 декабря 2013 | Щепина Н.В. – председатель комитета по культуре |
| 2. Провести конкурс «Снежные мастера» | Центральная площадь | 14-27 декабря 2013 | Щепина Н.В – председатель комитета по культуре |
| 3. Провести ежегодный концерт одаренных детей «Новогодние надежды» | КДЦ «Космос» | 15 декабря 2013 14-00 | Щепина Н.В. – председатель комитета по культуре |
| 4. Установить ёлки и оформить снежные городки в районах города, обозначенных настоящим постановлением | районы города | 06-26 декабря2013 | Руководители закрепленных предприятий и главы Администраций районов |
| 5. Проверить готовность снежных городков |  | 25 декабря 2013 | Михайлова Т.Ф. – заместитель главы Администрации |
| 6. Провести открытие новогодних ёлок | Площадь ГЦК районы города Центральная площадь | 23 декабря 2013 15-00 До 28 декабря 2013 28 декабря 2013 16-00 | Щепина Н.В. – председатель комитета по культуре Главы Администраций райлнов Щепина Н.В. – председатель комитета по культуре |
| 7. Провести городской конкурс «Новоалтайск новогодний – 2013» среди торговых предприятий на лучшее новогоднее оформление |  | декабрь 2013 –январь 2014 | Шайкина Н.Н. – заведующая отделом по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры |
| 8. Провести новогодние мероприятия для жителей города разных возрастов | Учреждения культуры | 08 декабря 2013 – 08 января 2014 | Щепина Н.В. – председатель комитета по культуре |
| 9. Провести новогодние праздники в учреждениях образования | школы, ДОУ | 26 - 30 декабря 2013 | Сергеева О.Б.- председатель комитета по образованию |
| 10. Организовать посещение Губернаторских Ёлок учащимися 1-4 классов | КДЦ «Космос» | 23-30 декабря 2013 по графику | Сергеева О.Б.- председатель комитета по образованию |
| 11. Организовать посещение Губернаторской Ёлки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | КДЦ «Космос» | 27 декабря 2013г. | Попова Е.В. –секретарь КДН |
| 12. Организовать посещение Губернаторской Ёлки детей-инвалидов | КДЦ «Космос» | 24 декабря 2013г. | Сидорова О.О. – специалист отдела по социальным вопросам |
| 13. Организовать поздравления детей в студенческих семьях «Новогодние чудеса» | По городу | 23-30 декабря 2013 | Чекалина Н.В. – заведующая ОДМ |
| 14. Организовать молодёжную акцию «Новогодний серпантин» в рамках открытия снежного городка на центральной площади | Центральная площадь | 28 декабря 2013 16-00 | Чекалина Н.В. – заведующая ОДМ, Молодёжная дума |
| 15. Организовать массовые катания на катке спортивного клуба «Лидер», «Старт», стадиона «50 лет Алтая» для детей и взрослых | Спортивный клуб «Лидер», «Старт», стадион «50 лет Алтая» | в течение зимнего сезона | Зернюков А.Ф.- председатель комитета по физической культуре и спорту |
| 16. Мероприятия комитета по культуре | Учреждения культуры | по отдельному плану | Щепина Н.В..- председатель комитета по культуре |
| 17. Мероприятия комитета по образованию | Учреждения образования | по отдельному плану | Сергеева О.Б.- председатель комитета по образованию |

Секретарь Администрации города                                                 О. В. Гладкова